## Canvas
4PM PROJECT CANVAS
4PM.Institute · Plantilla para formular un proyecto en una sola página
Emprendimiento: | Responsable: | Fecha:
Ubicación: | Etapa: | Versión: | v1.0
01 PROPÓSITO / PROBLEMA | 02 OBJETIVOS E INDICADORES | 03 ALCANCE Y ENTREGABLES
Persona afectada: | Objetivo principal: | Sí incluye:
Problema principal: | Plazo estimado: | No incluye:
Solución de valor: | Indicador 1 (meta): | Entregable 1:
Propósito unificado: | Indicador 2: | Entregable 2:
| Revisión: | Entregable 3:
04 CRONOGRAMA DE HITOS | 05 COSTEO Y PUNTO DE EQUILIBRIO | 06 RIESGOS Y PLAN B
| Inversión inicial (USD) | Riesgo financiero:
| Gastos fijos mensuales (USD) | Plan B financiero:
| Precio promedio por unidad (USD) | Riesgo operativo:
Meta de control del primer mes | Costo promedio por unidad (USD) | Plan B operativo:
Frecuencia de seguimiento | Margen de contribución unitario | Riesgo comercial:
| Margen porcentual | Plan B comercial:
Punto de equilibrio (unidades/mes)
Punto de equilibrio (ventas/mes)
Colchón de reserva (2 meses)
Capital total requerido
CÓMO SE USA · Escribí solo en las celdas de fondo crema. El resto está bloqueado para que no se borren las etiquetas ni las fórmulas. En el bloque 05 se completan cuatro supuestos (I16 a I19) y el margen, el punto de equilibrio, la reserva y el capital requerido se calculan solos. La hoja "Ejemplo · Marcela" muestra el canvas completo.
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Podés compartir y adaptar este material citando la fuente, sin uso comercial, y manteniendo la misma licencia en lo que derives.
© 2026 4PM.Institute · www.4pm.institute · conecta@4pm.institute · Registro DIGEPYME CONST-1101795 · El conocimiento es gratuito; el acompañamiento y la certificación tienen costo.

## Ejemplo · Marcela
4PM PROJECT CANVAS
4PM.Institute · De la idea a la acción · Mini-tienda con horario extendido
Emprendimiento: | Mini-tienda con horario extendido |  | Responsable: | Marcela |  | Fecha: | 2026-08-21
Ubicación: | Barrio de residencia de Marcela |  | Etapa: | Primera etapa · Puesta en marcha |  | Versión: | v1.0
Marcela observa que quienes regresan al barrio después de las 6 p. m. no alcanzan a comprar productos básicos. Su respuesta es una mini-tienda con horario extendido, validada semanalmente con clientes distintos y ventas totales. El primer mes debe alcanzar al menos 40 clientes distintos por semana.
01 PROPÓSITO / PROBLEMA |  |  | 02 OBJETIVOS E INDICADORES |  |  | 03 ALCANCE Y ENTREGABLES
Persona afectada: | Personas que trabajan fuera del barrio y regresan después de las 6 p. m. |  | Objetivo principal: | Atender al menos a 150 familias del barrio durante los primeros 3 meses, vendiendo productos básicos de lunes a sábado en horario extendido. |  | Sí incluye: | Venta de productos básicos en el local con horario extendido.
Problema principal: | Los negocios pequeños cierran temprano y no alcanzan a comprar pan, leche u otros productos para el día siguiente. |  | Plazo estimado: | 3 |  | No incluye: | Entregas a domicilio y producción propia; quedan para una segunda fase.
Solución de valor: | Mini-tienda de productos básicos con horario extendido. |  | Indicador 1 (meta): | 40 |  | Entregable 1: | Local acondicionado con inventario inicial.
Propósito unificado: | Ayudar a las familias del barrio a resolver sus compras básicas al final del día. |  | Indicador 2: | Monto total vendido por semana |  | Entregable 2: | Sistema simple de registro de ventas funcionando.
|  |  | Revisión: | Semanal |  | Entregable 3: | Campaña de aviso a los vecinos sobre el nuevo horario.
04 CRONOGRAMA DE HITOS |  |  | 05 COSTEO Y PUNTO DE EQUILIBRIO |  |  | 06 RIESGOS Y PLAN B
Hito 1 · Local acondicionado y con inventario |  | Semana 2 | Inversión inicial · estante y letrero (USD) |  | 250 | Riesgo financiero: | Bajas ventas durante las primeras semanas.
Hito 2 · Primera semana de ventas con horario extendido |  | Semana 3 | Gastos fijos · electricidad y alquiler (USD) |  | 80 | Plan B financiero: | Reducir temporalmente el horario extendido para gastar menos en electricidad.
Hito 3 · Primer mes completo de operación |  | Semana 8 | Precio promedio por producto (USD) |  | 2 | Riesgo operativo: | El proveedor principal se atrasa y faltan productos clave.
Meta de control del primer mes |  | ≥ 40 clientes/sem | Costo promedio del producto (USD) |  | 1.2 | Plan B operativo: | Mantener inventario extra y contactar al segundo proveedor ya identificado.
Frecuencia de seguimiento |  | Semanal | Margen de contribución unitario |  | 0.8 | Riesgo comercial: | Los vecinos desconocen el nuevo horario de la tienda.
|  |  | Margen porcentual |  | 40% | Plan B comercial: | Realizar una campaña de aviso a los vecinos antes de abrir.
|  |  | Punto de equilibrio (unidades/mes) |  | 100
|  |  | Punto de equilibrio (ventas/mes) |  | 200
|  |  | Colchón de reserva (2 meses) |  | 160
|  |  | Capital total requerido |  | 410
CASO MARCELA · Fuente: "De la Idea a la Acción". Los supuestos editables son I16 a I19; margen, equilibrio, reserva y capital se recalculan automáticamente.
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Podés compartir y adaptar este material citando la fuente, sin uso comercial, y manteniendo la misma licencia en lo que derives.
© 2026 4PM.Institute · www.4pm.institute · conecta@4pm.institute · Registro DIGEPYME CONST-1101795 · El conocimiento es gratuito; el acompañamiento y la certificación tienen costo.